## Kjoreplan
Kjøreplan for bryllup
Bryllupsdato: |  |  | Lokale:
Toastmaster: |  |  | Telefon:
Tips: legg inn 5-10 min buffer per tale. Hvis noen drar over, ligger du fortsatt i rute. Ikke planlegg dansegulv-start fastsatt - la det glide ut fra dessert.
Klokke | Varighet (min) | Innslag | Person/ansvarlig | AV-behov | Notater
17:00 | 10 | Velkommen til bords | Toastmaster | Mikrofon | Hilse, kjøreplan i kort
17:10 | 30 | Forrett | Kjøkken |  | Servitørene starter
17:40 | 10 | Tale fra brudens far |  | Mikrofon | Maks 8 min - hvisk hvis han drar
17:50 | 6 | Felles allsang |  | Mikrofon, projektor | Tekst på arket under tallerken
17:56 | 45 | Hovedrett | Kjøkken |  | Skyll serveringen 5 min før neste tale
18:41 | 10 | Tale fra forlover |  | Mikrofon
18:51 | 10 | Tale fra forlover |  | Mikrofon
19:01 | 6 | Sang fra vennegjeng |  | Mikrofon, musikkanlegg
19:07 | 15 | Pause - beinstrekk |  |  | Spotify-listen 'Bryllupskveld' av
19:22 | 30 | Dessert og kaffe | Kjøkken
19:52 | 10 | Tale fra brudgommens far |  | Mikrofon
20:02 | 15 | Quiz om brudeparet |  | Mikrofon, projektor | Beste bord vinner flaske vin
20:17 | 8 | Takketale fra brudeparet |  | Mikrofon
20:25 | 5 | Brudevalsen |  | Musikkanlegg | DJ tar over fra her
20:30 | 0 | Fest og dans | DJ | Musikkanlegg | Lokalet dempes 23:00

## Bidragsytere
Bidragsytere og AV-behov
Navn | Rolle | Telefon | Innslag | AV-behov | Bekreftet
| Brudens far |  | Tale (8 min) | Mikrofon | Ja / Nei
| Forlover |  | Tale (10 min) | Mikrofon | Ja / Nei
| Forlover |  | Tale (10 min) | Mikrofon | Ja / Nei
| Brudgommens far |  | Tale (10 min) | Mikrofon | Ja / Nei
| Vennegjengen |  | Sang | Mikrofon, musikkanlegg | Ja / Nei
| DJ |  | Musikk | Musikkanlegg | Ja / Nei
| Kjøkken-sjef |  | Servering |  | Ja / Nei

## Sjekkliste uken for
Sjekkliste - uken før bryllupet
Dag | Oppgave | Status
7 dager før | Ring eller meld alle bidragsytere - bekreft tid og AV-behov
7 dager før | Avtal med lokalet hvem som er kontaktperson på dagen
6 dager før | Be hver taler om talens varighet i minutter
5 dager før | Test alt teknisk utstyr - mikrofon, projektor, musikkanlegg
5 dager før | Avtal signaler med kjøkkenet for serveringsstart
4 dager før | Print ut kjøreplan til deg selv + brudeparet
3 dager før | Send påminnelse til alle bidragsytere
3 dager før | Lag backup-plan hvis en taler ikke kommer
2 dager før | Sjekk værmelding - relevant for hagefester
1 dag før | Stille kort prat med brudeparet - hva vil de IKKE skal sies
1 dag før | Forbered egne overganger - velkomst og avslutning
Bryllupsdagen | Møt opp 90 min før gjestene - test mic + AV på stedet
Bryllupsdagen | Finn brudeparet, gi dem en klem, og si du har dette